## Sheet1
| time | 1F | 6F | 受付 | ブースボタン/相談 | 採血 | 止血確認 | 検体確認 | 検体搬送 | 検査科
| 担当者 |  | （前半）誘導： （後半）誘導： | （前半） （後半）
1 | 8:50 | 集合 | 集合 | 集合 |  | 集合 | 集合 | 集合 | 集合
2 | 9:00 | 会場設営 | 会場設営 | 会場設営 |  | 採血準備 | 採血準備 | 会場設営 | 会場設営
3 | 9:30 | １Fへ移動 | ６Fエレベータ/エスカレータ横 | 受付システム動作確認 |  | ↓ | ↓
4 | 10:00 | 受検者誘導 | 受検者誘導 | 受付開始 | 採血ブースボタン管理・受検者誘導 | 採血開始 | 止血確認開始 | 受検者誘導 | 受検者誘導
5 | 10:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 検体pickup開始 | 検体番号確認/第1便出発
6 | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 検体pickup開始 | 検体番号確認 | 第1便着
7 | 11:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 第2便出発・弁当持参（検査科）
8 | 12:00 | ↓ | ↓ | 受付終了 | ↓ | ↓ | ↓ |  |  | 第2便着
9 | 12:30 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩
10 | 13:00 | 受検者誘導 | 受検者誘導 | 受付開始 | 採血ブースボタン管理・受検者誘導 | 採血開始 | 止血確認開始 | 受検者誘導
11 | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 検体pickup開始 | 検体番号確認/第3便出発
12 | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 検体pickup開始 | 検体番号確認 | 第3便着
13 | 14:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 第4便出発
14 | 15:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 検体pickup開始 | 検体番号確認 | 第4便着
15 | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 第5便出発
16 | 16:00 | ↓ | ↓ | 受付終了 | 終了 | ↓ | ↓ | 検体pickup開始 | 検体番号確認 | 第5便着
17 | 16:30 | 6Fへ移動 | 撤収作業 | 撤収作業 |  | 採血終了 | 止血確認 |  | 最終便出発（全ての検体）
18 | 17:00 | 撤収作業 | 撤収作業 | 撤収作業 |  | 採血片付け | 撤収作業 | 撤収作業 | 撤収作業 | 最終便着
19 | 17:30
20 | 18:00
21 | 18:30
22 | 19:00 | [5 empty] | 結果確認 | データシート作成 結果確認 |  | 結果出力
23 | 19:30
・密にならないように誘導
・QRコードを出して並ぶよう受検者に説明
・CARES twitterでも適宜広報
・検査票のサンプル番号とスピッツのバーコードの番号が同一であることを確認してから受検者に検査票を渡す
・採血前に検査票のサンプル番号とスピッツのバーコードの番号が同一であることを確認する
・採血待ち椅子は順番に受検者が移動していく
・出発前に検査科に電話する
・検体管理表を検体と一緒に持参する
適宜採血物品の補充を行う
セル黄色部分
担当者変更確認